## Product backlog
Product backlog
Start date | 2021-04-29
End date | 2021-05-13
Duration (days) | 21
SubSystem | Actor | Epic | User Story |  | Hour | Sprint | Status
User System | Client | Quản lý Tài Khoản | Đăng kí |  | 3 | 2 | Not started yet
|  |  | Đăng nhập |  | 3 |  | Not started yet
| Admin | Quản lý Sản Phẩm | Hiển thị danh sách sản phẩm | Xem danh sách | 4 | 1 | Not started yet
Xem chi tiết
|  |  | Thêm sản phẩm |  | 3 | 3 | Not started yet
|  |  | Sửa sản phẩm |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Xóa sản phẩm |  | 3 |  | Not started yet
|  | Quản lý nhóm Tài Khoản | Hiển thị danh sách tài khoản |  | 2 | 2 | Not started yet
|  |  | Thêm tài khoản |  | 3 |  | Not started yet
|  | Quản lý Nhà Cung Cấp | Hiển thị nhà cung cấp | Xem danh sách | 4 | 2 | Not started yet
Xem chi tiết
|  |  | Thêm thông tin nhà cung cấp |  | 3 | 3 | Not started yet
|  |  | Sửa thông tin nhà cung cấp |  | 4 |  | Not started yet
|  | Quản lý Khách Hàng | Hiển thị danh sách khách hàng |  | 2 | 3 | Not started yet
|  |  | Thêm khách hàng |  | 3 |  | Not started yet
Sale System | Client | Quản lý Giỏ Hàng | Thêm giỏ hàng |  | 4 | 4 | Not started yet
|  |  | Xóa giỏ hàng |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Update giỏ hàng |  | 4 |  | Not started yet
|  |  | Tìm kiếm sản phẩm |  | 3 |  | Not started yet
|  | Quản lý Thanh Toán | Hiển thị danh sách mua |  | 2 | 2 | Not started yet
|  |  | Thêm thông tin giao hàng |  | 3 |  | Not started yet
| Admin | Quản lý Hóa Đơn | Hiển thị danh sách hóa đơn |  | 2 | 3 | Not started yet
|  |  | Thêm hóa đơn |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Sửa hóa đơn |  | 4 |  | Not started yet
Fresh Shop Web

## Master shedule
Master schedule (04/29/2021 - 05/13/2021)
| Start date | End date | Duration (days)
Sprint 1 | 2021-04-29 | 2021-05-29 | 30
Sprint 2 | 2020-11-10 | 2020-11-21 | 11
Sprint 3 |  |  | 0
Sprint 4 |  |  | 0
Sprint 5 |  |  | 0

## Sprint 1
Sprint 1 (04/29/2020-11/05/2020)
Start date | 2021-04-29
End date | 2021-05-11
Duration (days) | 12
Number of Story | 0
Number of Points | 0
SubSystem | Actor | Epic | User Story |  | Point | Task Owner | Status
User System | Client | Quản lý Tài Khoản | Đăng kí |  |  | Lê Huyền Mai | In progess
|  |  | Đăng nhập |  |  |  | Not started yet
| Admin | Quản lý Sản Phẩm | Hiển thị danh sách sản phẩm | Xem danh sách |  | Bùi Duy Đạt | Not started yet
|  |  |  | Xem chi tiết |  |  | Not started yet
|  |  | Thêm sản phẩm |  |  |  | Not started yet
|  |  | Sửa sản phẩm |  |  |  | Not started yet
|  |  | Xóa sản phẩm |  |  |  | Not started yet
|  | Quản lý nhóm Tài Khoản | Hiển thị danh sách tài khoản |  |  | Nguyễn Hà Phương | In progess
|  |  | Thêm tài khoản |  |  |  | Not started yet
|  | Quản lý Nhà Cung Cấp | Hiển thị nhà cung cấp | Xem danh sách |  | Bùi Duy Đạt | Not started yet
|  |  |  | Xem chi tiết |  |  | Not started yet
|  |  | Thêm thông tin nhà cung cấp |  |  |  | Not started yet
|  |  | Sửa thông tin nhà cung cấp |  |  |  | Not started yet
|  | Quản lý Khách Hàng | Hiển thị danh sách khách hàng |  |  | Nguyễn Hà Phương | Not started yet
|  |  | Thêm khách hàng |  |  |  | Not started yet
Sale System | Client | Quản lý Giỏ Hàng | Thêm giỏ hàng |  |  | Lê Huyền Mai | Not started yet
|  |  | Xóa giỏ hàng |  |  |  | Not started yet
|  |  | Update giỏ hàng |  |  |  | Not started yet
|  |  | Tìm kiếm sản phẩm |  |  |  | Not started yet
|  | Quản lý Thanh Toán | Hiển thị danh sách mua |  |  | Lê Huyền Mai
|  |  | Thêm thông tin giao hàng |  |  |  | Not started yet
| Admin | Quản lý Hóa Đơn | Hiển thị danh sách hóa đơn |  |  | Nguyễn Hà Phương | In progess
|  |  | Thêm hóa đơn |  |  |  | Not started yet
|  |  | Sửa hóa đơn |  |  |  | Not started yet