## Product backlog
Product backlog
Start date | 2021-04-29
End date | 2021-05-13
Duration (days) | 21
SubSystem | Actor | Epic | User Story |  | Hour | Sprint | Status
User System | Client | Quản lý Tài Khoản | Đăng kí |  | 2 | 2 | Not started yet
|  |  | Đăng nhập |  | 2 |  | Not started yet
|  | Quản lý Giỏ Hàng | Thêm giỏ hàng |  | 3 | 4 | Not started yet
|  |  | Xóa giỏ hàng |  | 2 |  | Not started yet
|  |  | Update giỏ hàng |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Tìm kiếm sản phẩm |  | 2 |  | Not started yet
|  | Quản lý Thanh Toán | Hiển thị danh sách mua |  | 1 | 2 | Not started yet
|  |  | Thêm thông tin giao hàng |  | 2 |  | Not started yet
| Admin | Quản lý Sản Phẩm | Hiển thị danh sách sản phẩm | Xem danh sách | 3 | 1 | Not started yet
Xem chi tiết
|  |  | Thêm sản phẩm |  | 2 | 3 | Not started yet
|  |  | Sửa sản phẩm |  | 2 |  | Not started yet
|  |  | Xóa sản phẩm |  | 2 |  | Not started yet
|  | Quản lý Hóa Đơn | Hiển thị danh sách hóa đơn |  | 1 | 3 | Not started yet
|  |  | Thêm hóa đơn |  | 2 |  | Not started yet
|  |  | Sửa hóa đơn |  | 3 |  | Not started yet
|  | Quản lý nhóm Tài Khoản | Hiển thị danh sách tài khoản |  | 1 | 1 | Not started yet
|  |  | Thêm tài khoản |  | 2 |  | Not started yet
|  | Quản lý Nhà Cung Cấp | Hiển thị nhà cung cấp | Xem danh sách | 3 | 1 | Not started yet
Xem chi tiết
|  |  | Thêm thông tin nhà cung cấp |  | 2 | 2 | Not started yet
|  |  | Sửa thông tin nhà cung cấp |  | 3 |  | Not started yet
|  | Quản lý Khách Hàng | Hiển thị danh sách khách hàng |  | 1 | 2 | Not started yet
|  |  | Thêm khách hàng |  | 3 |  | Not started yet
|  | Quản lý Đặt Hàng | Hiển thị danh sách đặt hàng |  | 1 | 3 | Not started yet
|  |  | Sửa thông tin đặt hàng |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Xóa thông tin đặt hàng |  | 2 |  | Not started yet
Learning System
Sale System
VTI Academy Web

## Master shedule
Master schedule (10/24/2020 - 10/24/2021)
| Start date | End date | Duration (days)
Sprint 1 | 2020-10-24 | 2020-11-07 | 14
Sprint 2 | 2020-11-10 | 2020-11-21 | 11
Sprint 3 |  |  | 0
Sprint 4 |  |  | 0
Sprint 5 |  |  | 0

## Sprint 1
Sprint 1 (10/24/2020-11/07/2020)
Start date | 2020-10-24
End date | 2020-11-07
Duration (days) | 14
Number of Story | 21
Number of Points | 84
SubSystem | Actor | Epic | User Story |  |  | Point | Task owner | Status
User System | Manager | Quản lý Câu hỏi - Đáp án | View list Câu hỏi | View list |  | 3 | Lê Hữu Đoàn | Done
|  |  |  | Search câu hỏi |  | 3 |  | Done
|  |  |  | Filter danh sách câu hỏi |  | 3 |  | In progress
|  |  |  | Sort danh sách câu hỏi |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Tạo câu hỏi | Backend |  | 8 | Nguyễn Ngọc Duy | Not started yet
|  |  |  | UX/UI |  | 13 | Nguyễn Thị Giang | Not started yet
|  |  | Delete Question |  |  | 3 | Nguyễn Huy Anh | Not started yet
|  | Quản lý Category Câu hỏi | Update category câu hỏi |  |  | 3 | Vũ Đình Hào | Not started yet
|  |  | Delete category câu hỏi |  |  | 3 |  | Not started yet
|  | Quản lý Đề thi | Tạo Đề thi |  |  | 5 | Nguyễn Thị Vân Anh | Not started yet
|  |  | Hiển thị danh sách đề thi | View list |  | 3 | Nguyễn Văn Đông | Not started yet
|  |  |  | Sort đề thi |  | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Search đề thi |  | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Filter đề thi |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Delete Đề thi |  |  | 3 | Vũ Đình Hào | Not started yet
| Admin | Quản lý Tài Khoản | Hiển thị danh sách tài khoản | Filter tài khoản |  | 3 | Nguyễn Huy Anh | Not started yet
|  | Quản lý nhóm Tài Khoản | View List nhóm tài khoản | Filter nhóm tài khoản |  | 3 | Vũ Đình Hào | Not started yet
|  |  | View details nhóm tài khoản | Filter tài khoản trong nhóm |  | 3 | Nguyễn Huy Anh | Not started yet
|  |  | Update nhóm tài khoản | Update Account trong nhóm tài khoản | Add Account | 5 | Nguyễn Văn Anh Ngọc | Not started yet
[5 empty] | Remove Account | 5 |  | Not started yet
|  |  | Delete nhóm tài khoản |  |  | 3 | Nguyễn Huy Anh | Not started yet