## Product backlog
Product backlog
Start date | 2021-04-29
End date | 2021-05-16
Duration (days) | 21
SubSystem | Actor | Epic | User Story |  | Hour | Sprint | Status
User System | Client | Quản lý Tài Khoản | Đăng kí |  | 4 | 1 | Done
|  |  | Đăng nhập |  | 4 |  | Done
| Admin | Quản lý Sản Phẩm | Hiển thị danh sách sản phẩm | Xem danh sách | 4 | 1 | Done
Xem chi tiết
|  |  | Thêm sản phẩm |  | 3 | 2 | Done
|  |  | Sửa sản phẩm |  | 3 |  | Done
|  |  | Xóa sản phẩm |  | 3 |  | Done
|  | Quản lý Nhà Cung Cấp | Hiển thị nhà cung cấp | Xem danh sách | 4 | 1 | Done
Xem chi tiết
|  |  | Thêm thông tin nhà cung cấp |  | 3 | 2 | Done
|  |  | Sửa thông tin nhà cung cấp |  | 4 |  | Done
|  | Quản lý Khách Hàng | Hiển thị danh sách khách hàng |  | 2 | 1 | Done
|  |  | Xem chi tiết các hóa đơn khách hàng mua |  | 3 |  | Done
Sale System | Client | Quản lý Giỏ Hàng | Thêm giỏ hàng |  | 4 | 2 | Done
|  |  | Xóa giỏ hàng |  | 3 |  | Done
|  |  | Update giỏ hàng |  | 4 |  | Done
|  |  | Tìm kiếm sản phẩm |  | 3 |  | Done
|  | Quản lý Thanh Toán | Hiển thị danh sách mua |  | 2 | 3 | Done
|  |  | Thêm thông tin giao hàng |  | 3 |  | Done
| Admin | Quản lý Hóa Đơn | Hiển thị danh sách hóa đơn bán |  | 2 | 3 | Done
|  |  | Hiển thị danh sách hóa đơn nhập |  | 3 |  | Done
|  |  | Xem chi tiết các hóa đơn |  | 4 |  | Done
Fresh Shop Web

## Master Schedule
Master schedule (04/29/2021 - 05/16/2021)
| Start date | End date | Duration (days)
Sprint 1 | 2021-04-29 | 2021-05-05 | 6
Sprint 2 | 2021-05-06 | 2021-05-11 | 5
Sprint 3 | 2021-05-11 | 2021-05-16 | 5

## Sprint 1
Sprint 1 (04/29/2020-05/05/2021)
Start date | 2021-04-29
End date | 2021-05-05
Duration (days) | 6
Number of Story | 0
Number of Points | 0
SubSystem | Actor | Epic | User Story |  | Point | Task Owner | Status
User System | Client | Quản lý Tài Khoản | Đăng kí |  |  | Lê Huyền Mai | Done
|  |  | Đăng nhập |  |  |  | Done
| Admin | Quản lý Sản Phẩm | Hiển thị danh sách sản phẩm | Xem danh sách |  | Bùi Duy Đạt | Done
Xem chi tiết
|  |  | Thêm sản phẩm |  |  | Nguyễn Hà Phương | In progess
|  |  | Sửa sản phẩm |  |  |  | Not started yet
|  |  | Xóa sản phẩm |  |  |  | Not started yet
|  | Quản lý Nhà Cung Cấp | Hiển thị nhà cung cấp | Xem danh sách |  | Nguyễn Hà Phương | Done
Xem chi tiết
|  |  | Thêm thông tin nhà cung cấp |  |  | Bùi Duy Đạt | In progess
|  |  | Sửa thông tin nhà cung cấp |  |  | Bùi Duy Đạt | Not started yet
|  | Quản lý Khách Hàng | Hiển thị danh sách khách hàng |  |  | Bùi Duy Đạt | Done
|  |  | Xem chi tiết các hóa đơn khách hàng mua |  |  |  | Done
Sale System | Client | Quản lý Giỏ Hàng | Thêm giỏ hàng |  |  | Lê Huyền Mai | In progess
|  |  | Xóa giỏ hàng |  |  |  | Not started yet
|  |  | Update giỏ hàng |  |  |  | Not started yet
|  |  | Tìm kiếm sản phẩm |  |  |  | Not started yet
|  | Quản lý Thanh Toán | Hiển thị danh sách mua |  |  | Lê Huyền Mai | Not started yet
|  |  | Thêm thông tin giao hàng |  |  |  | Not started yet
| Admin | Quản lý Hóa Đơn | Hiển thị danh sách hóa đơn bán |  |  | Nguyễn Hà Phương | Not started yet
|  |  | Hiển thị danh sách hóa đơn nhập |  |  |  | Not started yet
|  |  | Xem chi tiết các hóa đơn |  |  |  | Not started yet
Fresh Shop Web

## Sprint 2
Sprint 2 (05/06/2020-05/11/2021)
Start date | 2021-05-06
End date | 2021-05-11
Duration (days) | 5
Number of Story | 0
Number of Points | 0
SubSystem | Actor | Epic | User Story |  | Point | Task Owner | Status
User System | Client | Quản lý Tài Khoản | Đăng kí |  |  | Lê Huyền Mai | Done
|  |  | Đăng nhập |  |  |  | Done
| Admin | Quản lý Sản Phẩm | Hiển thị danh sách sản phẩm | Xem danh sách |  | Bùi Duy Đạt | Done
Xem chi tiết
|  |  | Thêm sản phẩm |  |  | Nguyễn Hà Phương | Done
|  |  | Sửa sản phẩm |  |  |  | Done
|  |  | Xóa sản phẩm |  |  |  | Done
|  | Quản lý Nhà Cung Cấp | Hiển thị nhà cung cấp | Xem danh sách |  | Nguyễn Hà Phương | Done
Xem chi tiết
|  |  | Thêm thông tin nhà cung cấp |  |  | Bùi Duy Đạt | Done
|  |  | Sửa thông tin nhà cung cấp |  |  | Bùi Duy Đạt | In progess
|  | Quản lý Khách Hàng | Hiển thị danh sách khách hàng |  |  | Bùi Duy Đạt | Done
|  |  | Xem chi tiết các hóa đơn khách hàng mua |  |  |  | Done
Sale System | Client | Quản lý Giỏ Hàng | Thêm giỏ hàng |  |  | Lê Huyền Mai | Done
|  |  | Xóa giỏ hàng |  |  |  | Done
|  |  | Update giỏ hàng |  |  |  | Done
|  |  | Tìm kiếm sản phẩm |  |  |  | In progess
|  | Quản lý Thanh Toán | Hiển thị danh sách mua |  |  | Lê Huyền Mai | In progess
|  |  | Thêm thông tin giao hàng |  |  |  | Not started yet
| Admin | Quản lý Hóa Đơn | Hiển thị danh sách hóa đơn bán |  |  | Nguyễn Hà Phương | In progess
|  |  | Hiển thị danh sách hóa đơn nhập |  |  |  | In progess
|  |  | Xem chi tiết các hóa đơn |  |  |  | Not started yet
Fresh Shop Web

## Sprint 3
Sprint 3 (05/11/2020-05/16/2021)
Start date | 2021-05-11
End date | 2021-05-16
Duration (days) | 5
Number of Story | 0
Number of Points | 0
SubSystem | Actor | Epic | User Story |  | Point | Task Owner | Status
User System | Client | Quản lý Tài Khoản | Đăng kí |  |  | Lê Huyền Mai | Done
|  |  | Đăng nhập |  |  |  | Done
| Admin | Quản lý Sản Phẩm | Hiển thị danh sách sản phẩm | Xem danh sách |  | Bùi Duy Đạt | Done
Xem chi tiết
|  |  | Thêm sản phẩm |  |  | Nguyễn Hà Phương | Done
|  |  | Sửa sản phẩm |  |  |  | Done
|  |  | Xóa sản phẩm |  |  |  | Done
|  | Quản lý Nhà Cung Cấp | Hiển thị nhà cung cấp | Xem danh sách |  | Nguyễn Hà Phương | Done
Xem chi tiết
|  |  | Thêm thông tin nhà cung cấp |  |  | Bùi Duy Đạt | Done
|  |  | Sửa thông tin nhà cung cấp |  |  | Bùi Duy Đạt | Done
|  | Quản lý Khách Hàng | Hiển thị danh sách khách hàng |  |  | Bùi Duy Đạt | Done
|  |  | Xem chi tiết các hóa đơn khách hàng mua |  |  |  | Done
Sale System | Client | Quản lý Giỏ Hàng | Thêm giỏ hàng |  |  | Lê Huyền Mai | Done
|  |  | Xóa giỏ hàng |  |  |  | Done
|  |  | Update giỏ hàng |  |  |  | Done
|  |  | Tìm kiếm sản phẩm |  |  |  | Done
|  | Quản lý Thanh Toán | Hiển thị danh sách mua |  |  | Lê Huyền Mai | Done
|  |  | Thêm thông tin giao hàng |  |  |  | Done
| Admin | Quản lý Hóa Đơn | Hiển thị danh sách hóa đơn bán |  |  | Nguyễn Hà Phương | Done
|  |  | Hiển thị danh sách hóa đơn nhập |  |  |  | Done
|  |  | Xem chi tiết các hóa đơn |  |  |  | Done
Fresh Shop Web